## Planilha1
Atividade | Duração | Predecessoras | Data de inicio | Data de Fim | Custos
A - Planejamento | 2 semanas |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0
B - Infraestrutura | 7semanas | A | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 69020
C - Aplicação mobile | 22semanas | A | 2025-11-03 | 2026-03-09 | 211820
D - Implementação IA | 43semanas | B | 2026-03-09 | 2026-08-10 | 411740
E - Documentação | 32semanas | C | 2025-11-03 | 2026-08-31 | 307020
F - Testes/ integração | 10semanas | D,E | 2025-11-03 | 2026-11-16 | 97580
G - Entrega | 4semanas | F | 2026-08-10 | 2026-10-19 | 40460
H - Encerramento projeto | 4semanas | G | 2026-10-19 | 2026-11-16 | 40460
i - Publicação | 4semanas | H | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 40460
,
| INICIO | A - Planejamento | B - Infraestrutura | C - Aplicação mobile | D | E - Documentação | F - Testes/ integração | G - Entrega | H - Encerramento projeto | i - Publicação
|  | 0 | 69020 | 211820 | 411740 | 307020 | 97580 | 40460 | 40460 | 40460
| 0 | 0 | 69020 | 280840 | 692580 | 999600 | 1097180 | 1137640 | 1178100 | 1218560