## Planilha1
Sequenciamento e custos otimizado para menos gastos
Atividade | Duração | Predecessoras | Data de início | Data de fim | Custos
A | 2 semanas | — | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12800
B | 7 semanas | A | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 45800
C | 16 semanas | A | 2025-09-15 | 2026-01-05 | 141500
D | 33 semanas | B | 2025-11-03 | 2026-06-22 | 256100
E | 24 semanas | C | 2026-01-05 | 2026-06-22 | 161800
F | 10 semanas | D, E | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 80900
G | 4 semanas | F | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 33700
H | 4 semanas | G | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 33700
I | 4 semanas | H | 2026-10-26 | 2026-11-23 | 33700
TOTAL |  |  |  |  | 800000

## Planilha2
Curva BCWS | INICIO | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  | 12800 | 45800 | 141500 | 256100 | 161800 | 80900 | 33700 | 33700 | 33700
| 0 | 12800 | 58600 | 200100 | 456200 | 618000 | 698900 | 732600 | 766300 | 800000